## WBS
WBS Umrah Pribadi | [5 empty] | 1 SAR | 4500
No | Deskripsi | Stakeholder | Target | Sttus | Q'ty | Biaya | Total Biaya | Sub Total | Sisa spend
1 | Persiapan
1.1 | Dokumen data diri & akomidasi
1.1.1 | Pasport & KTP
1.1.2 | Asuransi kesehatan | [6 empty] | 0
1.1.2.1 | Pemilihan asuransi | Astra Medika | 2025-05-30 | Progres
1.1.2.2 | Pengurusan asuransi | Astra Medika | 2025-05-30 | Progres
1.1.3 | Kartu vaksin meningitis & Polio | [6 empty] | 0 | 0
1.1.3.1 | Pemilihan RS/klinik | Graha Medika Yasmin | 2025-05-29 | Progres
1.1.3.2 | Pelaksanan Vaksin Mengintis dan Polio | Graha Medika Yasmin | 2025-06-22 | Progres | 2 |  | 0
1.1.4 | Penerbangan | [6 empty] | 0 | 0
1.1.4.1 | Pemilihan penerbangan Soeta-Jeddah-Soeta | CGK-JED: Saudia JED-CGK: Qatar Air | 2025-05-29 | Progres
1.1.4.2 | Booking & payment Soeta - Jeddah : Saudia | Saudia | 2025-05-29 | Progres | 2 |  | 0
1.1.4.3 | Booking & payment Jeddah-Soeta: Qatar Airways | Qatar Airwais | 2025-05-29 | Progres | 2 |  | 0
1.1.4.4 | Ausransi Bagasi |  | 2025-05-29 | Progres | 2 |  | 0
1.1.4.5 | Print Tiket penerbangan |  | 2025-05-29 | Progres
1.1.5 | Hotel | [6 empty] | 0 | 0
1.1.5.1 | Pemilihan Hotel Mekkah 1: 22 - 27 Juli | World Elite Hotel | 2025-05-29 | Progres
1.1.5.2 | Pemilihan Hotel Mekkah 2: 27 - 29 Juli | Pullman Zamzam | 2025-05-29 | Progres
1.1.5.3 | Pemilihan Hotel Madinah : 29 Juli - 1 Aug | Tulip inn dar el rawafedh | 2025-05-29 | Progres
1.1.5.4 | Booking & payment Hotel Mekkah 1 | World Elite Hotel | 2025-05-29 | Progres | 5 |  | 0
1.1.5.5 | Booking & payment Hotel Mekkah 2 | Pullman Zamzam | 2025-05-29 | Progres | 2 |  | 0
1.1.5.6 | Booking & payment Hotel Madinah | tulip inn daer el rawafedh | 2025-05-29 | Progres | 3 |  | 0
1.1.5.7 | tambahan booking worth elite hotel 1 night | world elite hotel | 2025-05-29 | Progres | 1 |  | 0
1.1.5.8 | Print Bukti booking /Konfirmasi Booking Hotel |  | 2025-05-29 | Progres |  |  | 0
1.1.6 | Transportasi lokal Saudi | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Pemilihan Transportasi Jeddah-Hotel Mekkah 1 | Taurus Ford (travel Ezkia) | 2025-06-24 | Progres | 2 |  | 0
1.1.6.2 | Pemilihan Transportasi Hotel Makkah 2 - Stasiun Haramain | Grab/Bolt/Careem | 2025-05-29 | Progres
1.1.6.3 | Pemilihan Transportasi Hotel Makkah -Madinah | HHR Train | 2025-05-29 | Progres
1.1.6.4 | Pemilihan Transportasi Sts Haramain - Hotel Madinah | Grab/Bolt/Careem | 2025-05-29 | Progres
1.1.6.5 | Pemilihan Transportasi Hotel Madinah - Sts Haramain | Grab/Bolt/Careem | 2025-05-29 | Progres
1.1.6.6 | Pemilihan Transportasi Madinah-Jeddah | HHR Train | 2025-05-29 | Progres
1.1.6.7 | Download aplikasi taksi/grab | Careem | 2025-05-29 | Progres
1.1.6.8 | Download aplikasi kereta cepat haramain | HHR Train | 2025-05-29 | Progres
1.1.6.9 | Booking Taksi Hotel Makkah 2: Pull Man - Stasiun Haramain (percobaan) taxi 50 SAR, bus 16 Sar | Grab/Bolt/Careem | 2025-07-26 | Progres | 1 |  | 0
1.1.6.10 | Booking Taksi Hotel Makkah 2: Pull Man - Stasiun Haramain | Careem | #REF! | Progres | 1 |  | 0
1.1.6.11 | Booking Kereta Cepat Makkah -Madinah - Makkah (160 SAR/org) | HHR Train | 2025-07-04 | Progres | 2 |  | 0
1.1.6.12 | Booking Taksi Sts Haramain - Hotel Madinah | Careem | #REF! | Progres | 1 |  | 0
1.1.6.13 | Booking Taksi Hotel Madinah - Sts Haramain | Careem | #REF! | Progres | 1 |  | 0
1.1.6.14 | Booking Kereta Cepat Makkah - Jeddah (150 SAR/org) | HHR Train | #REF! | Progres | 2 |  | 0
1.1.6.15 | transport lokal jalan2 | Careem | 2025-07-30 | Progres | 1 |  | 0
1.1.6.16 | transport lokal jalan masjid quba | Careem | 2025-07-31 | Progres | 1 |  | 0
1.1.6.17 | Blue bird Bogor - Soeta | Bluebird | 2025-07-20 | Progres | 1 |  | 0
1.1.6.18 | Blue bird Soeta-Bogor | Bluebird | 2025-08-01 | Progres | 1 |  | 0
1.1.7 | Perlengkapan & pendukung ibadah | [6 empty] | 0 | 0
1.1.7.1 | Persiapan travel bag & tas dokumen harian | Existing | 2025-07-09 | Progres | 0 |  | 0
1.1.7.2 | Makan di Makkah |  | 2025-07-22 | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.3 | Makan di Madinah |  | #REF! | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.4 | Makan di Jeddah |  | 2025-08-01 | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.5 | Oleh-oleh |  | #REF! | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.6 | Oleh-oleh (zamzam) | Jeddah airport | #REF! | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.7 | Download Aplikasi Raudhah (nusuk), Careem, dan HHR Train |  | 2025-05-29 | Progres
1.1.7.8 | Penyusunan Travel intenirary & run-down selama di Madinah dan Makkah |  | 2025-05-29 | Progres
1.1.7.9 | Baju/gamis 5 stel |  |  | Progres
1.1.7.10 | Kain ihram 2 stel |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.11 | Legging 2 buah |  |  | Progres
1.1.7.12 | Kerudung/bergo 5 buah (warna disesuaikan dengan baju) |  |  | Progres
1.1.7.13 | Cadar (opsional) |  |  | Progres
1.1.7.14 | Daleman |  |  | Progres
1.1.7.15 | Koko dan celana/sarung 3 pasang (untuk shalat di masjid nabawi dan shalat di masjidil haram yang bukan area thawwaf) |  |  | Progres
1.1.7.16 | Alat mandi |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.17 | Alat makeup (tanpa wewangian) – umrah travel pack |  |  | Progres
1.1.7.18 | Hanger lipat 6 buah |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.19 | Charge hp |  |  | Progres
1.1.7.20 | Colokan travel adaptor 3 lubang/kaki |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.21 | Gunting kecil untuk tahallul |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.22 | Gunting kuku |  |  | Progres
1.1.7.23 | Kaos kaki laki laki & perempuan @3 pasang (dianjurkan anti slip) |  |  | Progres
1.1.7.24 | Hand shock / manset 3 pasang (yang menutup jari dan yang menutup punggung tangan) |  |  | Progres
1.1.7.25 | Obat obatan (obat pusing, demam, mencret, koyo, hot in cream, sakit gigi, obat penunda haid) |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.26 | Daleman kerudung 2 buah |  |  | Progres
1.1.7.27 | Kaca mata anti uv |  |  | Progres
1.1.7.28 | Topi anti uv |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.29 | Handuk uk sedang (opsional) |  |  | Progres
1.1.7.30 | Baju tidur 3 stel (laki laki & perempuan) |  |  | Progres
1.1.7.31 | Botol minum lipat |  |  | Progres
1.1.7.32 | Botol spray 100 ml 2 buah |  |  | Progres
1.1.7.33 | Tas sandal 2 buah |  |  | Progres | 2 |  | 0
1.1.7.34 | Sandal jepit 2 buah |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.35 | Sajadah travelling 2 buah |  |  | Progres
1.1.7.36 | Tissue basah |  |  | Progres
1.1.7.37 | Tissue kering |  |  | Progres
1.1.7.38 | Tas dokumen / berkas |  |  | Progres
1.1.7.39 | Pembalut (opsional) karena harga pembalut mahal |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.40 | Sabun cuci baju sachet 1 renteng |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.41 | Tas ransel kecil / tas serut untuk ke masjid nabawi dan masjidil haram |  |  | Progres
1.1.7.42 | Quran dan tasbih |  |  | Progres
1.1.7.43 | Alat cukur kumis dan jenggot |  |  | Progres
1.1.7.44 | Sabuk kain ihram |  |  | Progres
1.1.7.45 | Makanan instan |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.46 | Rendang, kentang musthafa, sambal teri, sambal cumi, sambal cakalang, dendeng kering) |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.47 | Termos |  |  | Progres
1.1.7.48 | Beras (opsional) |  |  | Progres
1.1.7.49 | Rice cooker mini (opsional) |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.50 | Vitamin (wajib) |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.51 | Mukena travelling 1 buah |  |  | Progres
1.1.7.52 | Payung anti uv |  |  | Progres
1.1.7.53 | Lakban cokelat |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.54 | Setrika uap (opsional) |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.7.55 | Power Bank 10rb W |  |  | Progres | 1 |  | 0
1.1.8 | Komunikasi | [6 empty] | 0 | 0
1.1.8.1 | RoaMax Hallo Umrah 10 GB |  | #REF! | Progres | 2 |  | 0
1.2 | Pengurusan Visa | [5 empty] | 0
1.2.1 | Persiapan lampiran visa | [6 empty] | 0 | 0
1.2.1.1 | Tiket pesawat |  | 2025-05-29 | Progres
1.2.1.2 | Bukti booking hotel |  | 2025-05-29 | Progres
1.2.1.3 | Kartu Kuning vaksin meningitis | RS. Graha Medika Yasmin | 2025-06-22 | Progres
1.2.2 | Visa | [6 empty] | 0 | 0
1.2.2.1 | Pemilihan travel umrah | PT. Sultan Reihan Utama ust. Lalu Reza Alvian No Hp. 081381036465 | 2025-06-23 | Progres
1.2.2.2 | Pendaftaran & pembayaran | Lalu Reza Alvian BSI Rek. 3301011988 | 2025-06-24 | Progres
1.2.2.3 | Menunggu MOFA |  | 2025-07-08 | Progres |  |  | 0
1.2.2.4 | Penerbitan Visa |  | 2025-06-24 | Progres | 2 |  | 0
1.2.2.5 | Siskopatuh |  | 2025-06-24 | Progres
1.2.3 | Print semua dokumen | [6 empty] | 0 | 0
1.2.3.1 | Pasport & KTP |  | 2025-07-10 | Progres
1.2.3.2 | Asuransi kesehatan |  | 2025-07-11 | Progres
1.2.3.3 | Kartu vaksin meningitis & Polio |  | 2025-07-12 | Progres |  |  | 0
1.2.3.4 | Print Tiket penerbangan |  | 2025-07-13 | Progres
1.2.3.5 | Print Bukti booking /Konfirmasi Booking Hotel |  | 2025-07-14 | Progres
1.2.3.6 | Visa |  | 2025-07-14 | Progres
1.2.3.7 | Buku nikah |  | 2025-07-14 | Progres
1.2.3.8 | Kartu Jamaah Siskopatuh |  | 2025-07-14 | Progres
1.2.3.9 | Tiket HHR Makkah madinah |  | 2025-07-14 | Progres
1.2.3.10 | Tiket HHR Madinah-Jeddah |  | 2025-07-14 | Progres
1.2.4 | Untuk yang tinggal | [6 empty] | 0 | 0
1.2.4.1 | Gojek uni |  | 2025-07-20 | Progres | 10 |  | 0
1.2.4.2 | Gojek adek |  | 2025-07-20 | Progres | 10 |  | 0
1.2.4.3 | Gojek abg |  | 2025-07-20 | Progres | 10 |  | 0
1.2.4.4 | Belanja uni |  | 2025-07-20 | Progres | 10 |  | 0
1.2.4.5 | Belanja adek |  | 2025-07-20 | Progres | 10 |  | 0
1.2.4.6 | Belanja abg |  | 2025-07-20 | Progres | 10 |  | 0
1.2.4.7 | Belanja dapur |  | 2025-07-20 | Progres | 10 |  | 0
[6 empty] | Total Budget | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total Actual | 0 |  | 0
Formulas:
Target = [Target, row above]+1
Target = [Target, row above]

## Run-down actual
Run-down Umrah
No | Durasi | Mulai | Selesai | Kegiatan | Tanggal/Remark
Hari - | 0 | Selesai |  | Keberangkatan | 2025-07-20
1 | 1.5 | 14:00 | 15:30 | Bogor-Soeta
2 | 5.5 | 15:30 | 21:00 | ashar, magrib isya, menunggu check-in
3 | 0.5 | 21:00 | 21:30 | Check-in
4 | 3.2 | 21:30 | 24:42 | Waiting dan boarding
5 | 9.8 | 24:42 | 34:30 | Penerbangan
Hari - | 1 | Selesai |  | Makkah | 2025-07-21
1 | 0.5 | 30:30 | 31:00 | Bagasi Jeddah
2 | 1.2 | 31:00 | 32:12 | Jeddah - Hotel Makkah 1 | Taxi Taurus Ford
3 | 0.5 | 32:12 | 32:42 | Titip Barang di hotel Makkah 1 | Hotel: Wort Elite Hotel
3 | 2.6 | 32:42 | 35:18 | Thawaf & Sa'I (rukun umroh wajib) | Gate: king Fahd 79/King Abudl Azis
4 | 2.4 | 35:18 | 37:42 | check in hotel-zuhur | Hotel: Wort Elite Hotel
5 | 1.5 | 37:42 | 39:12 | Beres-beres persiapan ashar
6 | 2 | 39:12 | 41:12 | Menuju Masjidil Haram ashar +tawaf ,pulang ke hotel | Hotel: Wort Elite Hotel
7 | 3 | 41:12 | 44:12 | Masjidil Haram Magrib dan isya
8 | 1 | 44:12 | 45:12 | Makan malam
9 | 5.5 | 45:12 | 50:42 | Istirahat
Hari - | 2 | Selesai |  | Makkah | 2025-07-22
1 | 0.5 | 50:42 | 51:12 | persiapan subuh
2 | 2 | 51:12 | 53:12 | menuju masjid, subuh
3 | 1.5 | 53:12 | 54:42 | shalat mayyit+ Tawaf | sekitaran masjid haram
3 | 3.5 | 54:42 | 58:12 | Sarapan, Istirahat dan keperluan pribadi di Hotel
4 | 2.2 | 58:12 | 60:24 | menuju Masjid +tawaf
5 | 0.8 | 60:24 | 61:12 | Zuhur
6 | 2 | 61:12 | 63:12 | Pulang hotel makan siang
7 | 3.9 | 63:12 | 67:06 | ashar + Tawaf Ka'bah
8 | 1.5 | 67:06 | 68:36 | Magrib, shalat sunat (kebelet WC)
9 | 0.9 | 68:36 | 69:30 | isya
10 | 0.5 | 69:30 | 70:00 | Makan malam - ke Hotel
11 | 5 | 70:00 | 75:00 | Istirahat
Hari - | 3 | Selesai |  | Makkah | 2025-07-23
1 | 1.4 | 75:00 | 76:24 | persiapan, Ke Masjid - Sholat sunat
2 | 0.8 | 76:24 | 77:12 | Subuh+shalat mayyit
3 | 1.3 | 77:12 | 78:30 | Tawaf | sekitaran masjid haram
3 | 3.5 | 78:30 | 82:00 | Sarapan,Istirahat dan keperluan pribadi di Hotel
4 | 2.4 | 82:00 | 84:24 | Makan siang & menuju Masjid
5 | 0.5 | 84:24 | 84:54 | Zuhur + shalat jenazah
6 | 2.8 | 84:54 | 87:42 | Tawaf, baca tafsir
7 | 3.4 | 87:42 | 91:06 | ashar + Tawaf
8 | 2.5 | 91:06 | 93:36 | Magrib-isya
9 | 0.5 | 93:36 | 94:06 | Makan malam
10 | 4.9 | 94:06 | 99:00 | Istirahat
Hari - | 4 | Selesai |  | Makkah | 2025-07-24
1 | 1.4 | 99:00 | 100:24 | persiapan, Ke Masjid - Sholat sunat
2 | 0.5 | 100:24 | 100:54 | Subuh + shalat jenazah
3 | 1.5 | 100:54 | 102:24 | Tawaf | sekitaran masjid haram
4 | 3 | 102:24 | 105:24 | Sarapan, Istirahat dan keperluan pribadi di Hotel
5 | 1 | 105:24 | 106:24 | cek Pullman dan menuju stasiun Haramain cek tiket
6 | 0.6 | 106:24 | 107:00 | stasiun Haramain-masjid
7 | 2 | 107:00 | 109:00 | Baca Qur'an+Zuhur+tawaf
8 | 2.7 | 109:00 | 111:42 | kembali ke hotel persiapan ashar
9 | 0.5 | 111:42 | 112:12 | ashar + Tawaf
10 | 1.3 | 112:12 | 113:30 | kembali ke hotel, persiapan magrib isha
11 | 3.5 | 113:30 | 117:00 | Magrib+tawaf +isya
12 | 0.5 | 117:00 | 117:30 | Makan malam
13 | 5.5 | 117:30 | 123:00 | Istirahat
Hari - | 5 | Selesai |  | Makkah | 2025-07-25
1 | 1.4 | 123:00 | 124:24 | Ke Masjid - Sholat sunat
2 | 2 | 124:24 | 126:24 | Subuh + tawaf
3 | 4 | 126:24 | 130:24 | Sarapan, Istirahat dan keperluan pribadi di Hotel
4 | 2.5 | 130:24 | 132:54 | Menuju Masjidil Haram, Shalat Jumat | Masjidil Haram
5 | 2.6 | 132:54 | 135:30 | Tawaf + menunggu ashar
6 | 2 | 135:30 | 137:30 | ashar, pulang ke hotel persiapan magrib, isha
7 | 1.5 | 137:30 | 139:00 | menuju masjid, Baca Quran dan tafsir, shalat sunat
8 | 1.5 | 139:00 | 140:30 | Magrib + Tawaf
9 | 1.5 | 140:30 | 142:00 | isha, makan malam
10 | 5 | 142:00 | 147:00 | Istirahat
Hari - | 6 | Selesai |  | Makkah | 2025-07-26
1 | 1.4 | 147:00 | 148:24 | Ke Masjid - Sholat sunat | gate : king abdul azis
2 | 1.5 | 148:24 | 149:54 | Subuh + tawaf
3 | 4.6 | 149:54 | 154:30 | Sarapan, Istirahat dan keperluan pribadi di Hotel
4 | 1.9 | 154:30 | 156:24 | menuju Masjid +shalat sunnat+baca quran
5 | 1 | 156:24 | 157:24 | Zuhur + Tawaf
6 | 2.3 | 157:24 | 159:42 | makan siang, menuju masjid ashar
7 | 1 | 159:42 | 160:42 | ashar + Tawaf
8 | 1 | 160:42 | 161:42 | Pulang ke hotel, siap-siap Magrib, menuju masjid
9 | 2.8 | 161:42 | 164:30 | Magrib, baca Qur'an, shalat Sunnah menunggu isha
10 | 1 | 164:30 | 165:30 | isha
11 | 5.5 | 165:30 | 171:00 | makan Malam, Istirahat
Hari - | 7 | Selesai |  | Makkah | 2025-07-27
1 | 1 | 171:00 | 172:00 | Ke Masjid - Sholat sunat
2 | 2.5 | 172:00 | 174:30 | Subuh - Tawaf
3 | 3 | 174:30 | 177:30 | Sarapan, Istirahat dan keperluan pribadi di Hotel
4 | 0.5 | 177:30 | 178:00 | Check Out Hotel Makkah 1 | Hotel: Wort Elite Hotel
5 | 1 | 178:00 | 179:00 | Menuju Hotel Makkah 2, check in, persiapan zuhur | Hotel: Pullman Zamzam Tower
6 | 1.4 | 179:00 | 180:24 | Menuju Masjid , baca Qur'an menunggu zuhur | G 91
7 | 1.8 | 180:24 | 182:12 | Zuhur + Tawaf
8 | 1.5 | 182:12 | 183:42 | kembali ke hotel, persiapan ashar , menuju masjid, menunggu ashar
9 | 1.5 | 183:42 | 185:12 | Ashar, kembali ke hotel persiapan magrib | Masjidil Haram, G91
10 | 1.9 | 185:12 | 187:06 | Ke Hotel persiapan magrib, ke masjid kembali | G 84 rooftop
11 | 2.5 | 187:06 | 189:36 | Magrib + halaqoh hadis+isya | isya : g 84 lantai 2
12 | 0.5 | 189:36 | 190:06 | Makan malam
13 | 5 | 190:06 | 195:06 | Istirahat
Hari - | 8 | Selesai |  | Makkah | 2025-07-28
1 | 1.4 | 195:06 | 196:30 | Ke Masjid - Sholat sunat, baca quran
2 | 2 | 196:30 | 198:30 | Subuh + tawaf | King Abdulaziz Gate
3 | 4 | 198:30 | 202:30 | Sarapan, Istirahat dan keperluan pribadi di Hotel
4 | 1.9 | 202:30 | 204:24 | Makan siang & menuju Masjid
5 | 0.5 | 204:24 | 204:54 | Zuhur | gate 91
6 | 2.8 | 204:54 | 207:42 | Baca Quran, shalat sunat | gate 84
7 | 0.5 | 207:42 | 208:12 | ashar+shalat sunnah
8 | 1.3 | 208:12 | 209:30 | Kembali ke hotel persiapan magrib-isha
9 | 4 | 209:30 | 213:30 | Magrib-isya+tawaf wadha | gate 79
10 | 0.5 | 213:30 | 214:00 | Makan malam
11 | 5 | 214:00 | 219:00 | packing dan Istirahat
Hari - | 9 | Selesai |  | Makkah - Madinah | 2025-07-29
1 | 1.5 | 219:00 | 220:30 | Ke Masjid - Sholat sunat
2 | 0.8 | 220:30 | 221:18 | Subuh
3 | 1.7 | 221:18 | 223:00 | kembali ke hotel, Persiapan dan check out hotel | Hotel: Pullman Zamzam Tower
4 | 0.5 | 223:00 | 223:30 | Taxi Hotel 2: Pullman - stasiun haramain | Taxi Ijarah
5 | 2.5 | 223:30 | 226:00 | Check in haramain, dan menunggu | Taxi Ijarah
5 | 3 | 226:00 | 229:00 | Mekkah - Madinah | HHR Train (app Haramain)
6 | 0.5 | 229:00 | 229:30 | Sts Haramain Madinah - Hotel : ODST Madinah | pakai Careem
7 | 0.6 | 229:30 | 230:06 | Cek in Hotel Madinah + Zuhur + Makan Siang, persiapan ashar | Hotel : Tulip Inn Al Dar Rawafed
8 | 1.3 | 230:06 | 231:24 | menuju masjid, Baca Quran, shalat sunat
9 | 0.8 | 231:24 | 232:12 | Ashar + shalat sunnah
10 | 1.8 | 232:12 | 234:00 | kembali ke hotel persiapan magrib+isha
11 | 3 | 234:00 | 237:00 | magrib, Isya Masjid Nabawi
12 | 6 | 237:00 | 243:00 | Ke Hotel istirahat
Hari - | 10 | Selesai |  | Madinah | 2025-07-30
1 | 1 | 243:00 | 244:00 | Ke Masjid - Sholat Tahajud
2 | 3 | 244:00 | 247:00 | Subuh - Pengajian -
3 | 0.5 | 247:00 | 247:30 | Sarapan
3 | 4 | 247:30 | 251:30 | Baca Quran, shalat sunat, I'tikaf
4 | 2 | 251:30 | 253:30 | Zuhur Masjid Nabawi & Raudah
5 | 1.5 | 253:30 | 255:00 | Makan siang, Baca Quran, shalat sunat, I'tikaf
6 | 1 | 255:00 | 256:00 | ashar
7 | 1.5 | 256:00 | 257:30 | Baca Quran, shalat sunat, I'tikaf
8 | 3 | 257:30 | 260:30 | Magrib-isya
9 | 0.5 | 260:30 | 261:00 | Makan malam
10 | 6 | 261:00 | 267:00 | Istirahat
Hari - | 11 | Selesai |  | Madinah | 2025-07-31
1 | 1 | 267:00 | 268:00 | Ke Masjid - Sholat sunat
2 | 2.5 | 268:00 | 270:30 | Subuh - Pengajian
3 | 0.5 | 270:30 | 271:00 | Sarapan
3 | 4 | 271:00 | 275:00 | Baca Quran, shalat sunat, I'tikaf
4 | 2 | 275:00 | 277:00 | Zuhur Masjid Nabawi & Raudah
5 | 1.5 | 277:00 | 278:30 | Makan siang, Baca Quran, shalat sunat, I'tikaf
6 | 1 | 278:30 | 279:30 | ashar
7 | 1.5 | 279:30 | 281:00 | Baca Quran, shalat sunat, I'tikaf
8 | 3.5 | 281:00 | 284:30 | Magrib-isya
9 | 0.5 | 284:30 | 285:00 | Makan malam & packing
10 | 6 | 285:00 | 291:00 | Istirahat
Hari - | 12 | Selesai |  | Madinah - Jeddah - Qatar | 2025-08-01
1 | 1 | 291:00 | 292:00 | Ke Masjid - Sholat sunat
2 | 2 | 292:00 | 294:00 | Subuh + duha
3 | 0.5 | 294:00 | 294:30 | Sarapan & siap-siap
3 | 0.5 | 294:30 | 295:00 | Check Out Hotel Madinah
4 | 1 | 295:00 | 296:00 | Hotel to Stasiun Haramain & check in | pakai Careem
5 | 2.5 | 296:00 | 298:30 | Sts Haramain Madinah - Sts Haramain Jeddah | HHR Train (app Haramain)
6 | 1 | 298:30 | 299:30 | Jum'atan di Bandara Jeddah | Bandara KAA Jeddah
7 | 0.5 | 299:30 | 300:00 | Makan siang
8 | 3 | 300:00 | 303:00 | Bebas bandara KAA
9 | 0.5 | 300:00 | 300:30 | Ashar | Bandara KAA Jeddah
10 | 3.8 | 303:00 | 306:48 | Check in & wait
11 | 2.4 | 306:48 | 309:12 | Penerbangan Jeddah-Doha Qatar | Qatar Airways
12 | 4.2 | 309:12 | 313:24 | Transit Qatar | Qatar Airways
Hari - | 13 | Progres |  | Qatar - Jakarta | 2025-08-02
1 | 12.6 | 313:24 | 422:00 | Penerbangan Qatar - Jakarta
2 | 1 | 422:00 | 423:00 | Bagasi Jakarta
3 | 2 | 422:00 | 424:00 | Soeta - Bogor

## Umrah
Umrah
No | Aktivitas | Lokasi | Doa
1 | Berangkat
1.1 | Doa wasiat | Rumah | أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِى لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya
1.2 | Keluar rumah | Rumah | بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الا بالله Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah tiada daya untuk memperoleh manfaat dan tiada pula kuasa untuk menolak mudarat melainkan dengan pertolongan Allah". (HR Abu Daud dan Tirmizi)
2 | Ihram di miqad
2.1 | Niat | Ya-lamlam - Pesawat | لَبَّيْكَاللَّهُمَّ عُمْرَةً aku memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan ibadah umrah
2.2 | Niat halangan | Ya-lamlam - Pesawat | اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي Ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau menahanku
2.3 | Talbiah | Ya-lamlam - Pesawat | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك Aku menjawab panggilan-Mu ya Allah, aku menjawab panggilan-Mu, aku menjawab panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku menjawab panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu)
3 | Umrah
3.1 | Masuk Masjid | Masjidil Haram, Gate: King Abdul Azis, buka bahu kanan | اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu
3.2 | Melihat Ka'bah | Dalam masjidil haram | اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ Ya Allah, Engkau adalah Maha Selamat, dan dari Mu-lah segala keselamatan, maka hidupkanlah kami ‘Wahai Rabb kami’ dengan penuh keselamatan
3.3 | Putaran 1
3.3.1 | Mulai Putaran di Hajar aswad | Hajar aswad, cium, usap, angkat tangan | بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar
3.3.2 | Hajar-aswad - rukun Yamani, lari-lari kecil | Usap rukun yamani | اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung "Doa Pribadi " ......................... سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung
3.3.3 | Rukun yamani ke Hajar Aswad | Rukun Yamani, usap | رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah kami dari siksa neraka). (QS. Al Baqarah: 201)
3.4 | Putaran 2
3.4.1 | Mulai Putaran di Hajar aswad | Hajar aswad, cium, usap, angkat tangan | بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar
3.4.2 | Hajar-aswad - rukun Yamani, lari-lari kecil | Usap rukun yamani | اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung "Doa Pribadi " ............................................. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung
3.4.3 | Rukun yamani ke Hajar Aswad | Rukun Yamani, usap | رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah kami dari siksa neraka). (QS. Al Baqarah: 201)
3.5 | Putaran 3
3.5.1 | Mulai Putaran di Hajar aswad | Hajar aswad, cium, usap, angkat tangan | بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar
3.5.2 | Hajar-aswad - rukun Yamani, lari-lari kecil | Usap rukun yamani | اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung "Doa Pribadi " .................................................................. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung
3.5.3 | Rukun yamani ke Hajar Aswad | Rukun Yamani, usap | رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah kami dari siksa neraka). (QS. Al Baqarah: 201)
3.6 | Putaran 4
3.6.1 | Mulai Putaran di Hajar aswad | Hajar aswad, cium, usap, angkat tangan | بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar
3.6.2 | Hajar-aswad - rukun Yamani, jalan biasa | Usap rukun yamani | اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung "Doa Pribadi " ........................................... سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung
3.6.3 | Rukun yamani ke Hajar Aswad | Rukun Yamani, usap | رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah kami dari siksa neraka). (QS. Al Baqarah: 201)
3.7 | Putaran 5
3.7.1 | Mulai Putaran di Hajar aswad | Hajar aswad, cium, usap, angkat tangan | بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar
3.7.2 | Hajar-aswad - rukun Yamani, jalan biasa | Usap rukun yamani | اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung "Doa Pribadi " .................................................... سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung
3.7.3 | Rukun yamani ke Hajar Aswad | Rukun Yamani, usap | رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah kami dari siksa neraka). (QS. Al Baqarah: 201)
3.8 | Putaran 6
3.8.1 | Mulai Putaran di Hajar aswad | Hajar aswad, cium, usap, angkat tangan | بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar
3.8.2 | Hajar-aswad - rukun Yamani, jalan biasa | Usap rukun yamani | اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung "Doa Pribadi " ............................................................... سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung
3.8.3 | Rukun yamani ke Hajar Aswad | Rukun Yamani, usap | رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah kami dari siksa neraka). (QS. Al Baqarah: 201)
3.9 | Putaran 7
3.9.1 | Mulai Putaran di Hajar aswad | Hajar aswad, cium, usap, angkat tangan | بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar
3.9.2 | Hajar-aswad - rukun Yamani, jalan biasa | Usap rukun yamani | اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung "Doa Pribadi " ................................................. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung
3.9.3 | Rukun yamani ke Hajar Aswad | Rukun Yamani, usap | رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah kami dari siksa neraka). (QS. Al Baqarah: 201)
3.10 | Shalat Maqom ibrahim
3.10.1 | Menuju maqom ibrahim | Tutup bahu kanan | وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat) (QS. Al Baqarah: 125)
3.10.2 | Shalat 2 rakaat Maqom ibrahim | Rakaat 1 : Alkafirun Rakaat 2: Al ikhlas
3.11 | Minum air zamzam |  | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari tiap penyakit
4 | Sa'i
4.1 | Menuju Bukit Safa | Bukit Safa | إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syi’ar-syi’ar Allah أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ Aku memulai dengan apa yang Allah memulai darinya.
4.2 | Putaran 1
4.2.1 | Takbir bukit safa 1 | Bukit safa mengarah ka'bah | اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (3x) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah segala kerajaan dan segala pujian untuk-Nya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian "doa Pribadi"
4.2.2 | Doa bebas bukit Safa 1 | Bukit safa mengarah ka'bah | 1. …............. 2. ….............
4.2.3 | Doa Lari-lari kecil Safa-Marwa diantara lampu hijau | Safa-Marwa 1 | اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan Maha Mulia.
4.3 | Putaran 2
4.3.1 | Takbir bukit Marwa 1 | Bukit Marwa mengarah ka'bah | اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (3x) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah segala kerajaan dan segala pujian untuk-Nya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian "doa Pribadi"
4.3.2 | Doa bebas bukit Marwa 1 | Bukit Marwa mengarah ka'bah | 1. …........................... 2. …..............................
4.3.3 | Doa Lari-lari kecil Marwa-Safa diantara lampu hijau | Marwa-Safa 2 | اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan Maha Mulia.
4.4 | Putaran 3
4.4.1 | Takbir bukit safa 2 | Bukit safa mengarah ka'bah | اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (3x) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah segala kerajaan dan segala pujian untuk-Nya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian "doa Pribadi"
4.4.2 | Doa bebas bukit Safa 2 | Bukit safa mengarah ka'bah | 1. ….............................. 2. …...............................
4.4.3 | Doa Lari-lari kecil Safa-Marwa diantara lampu hijau | Safa-Marwa 3 | اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan Maha Mulia.
4.5 | Putaran 4
4.5.1 | Takbir bukit Marwa 2 | Bukit Marwa mengarah ka'bah | اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (3x) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah segala kerajaan dan segala pujian untuk-Nya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian "doa Pribadi"
4.5.2 | Doa bebas bukit Marwa 2 | Bukit Marwa mengarah ka'bah | 1. ….............................. 2. ….....................................
4.5.3 | Doa Lari-lari kecil Marwa-Safa diantara lampu hijau | Marwa-Safa 4 | اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan Maha Mulia.
4.6 | Putaran 5
4.6.1 | Takbir bukit safa 3 | Bukit safa mengarah ka'bah | اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (3x) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah segala kerajaan dan segala pujian untuk-Nya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian "doa Pribadi"
4.6.2 | Doa bebas bukit Safa 3 | Bukit safa mengarah ka'bah | 1. …................................ 2. …..................................
4.6.3 | Doa Lari-lari kecil Safa-Marwa diantara lampu hijau | Safa-Marwa 5 | اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan Maha Mulia.
4.7 | Putaran 6
4.7.1 | Takbir bukit Marwa 3 | Bukit Marwa mengarah ka'bah | اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (3x) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah segala kerajaan dan segala pujian untuk-Nya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian "doa Pribadi"
4.7.2 | Doa bebas bukit Marwa 3 | Bukit Marwa mengarah ka'bah | 1. …............................ 2. ….................................
4.7.3 | Doa Lari-lari kecil Marwa-Safa diantara lampu hijau | Marwa-Safa 6 | اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan Maha Mulia.
4.8 | Putaran 7
4.8.1 | Takbir bukit safa 4 | Bukit safa mengarah ka'bah | اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (3x) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah segala kerajaan dan segala pujian untuk-Nya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian "doa Pribadi"
4.8.2 | Doa bebas bukit Safa 4 | Bukit safa mengarah ka'bah | 1…................................ 2. …..................................
4.8.3 | Doa Lari-lari kecil Safa-Marwa diantara lampu hijau | Safa-Marwa 7 | اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan Maha Mulia.
4.9 | Selesai
4.9.1 | Takbir bukit Marwa 4 | Bukit Marwa mengarah ka'bah | اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (3x) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah segala kerajaan dan segala pujian untuk-Nya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian "doa Pribadi"
4.9.2 | Doa bebas bukit Marwa 4 | Bukit Marwa mengarah ka'bah | 1. …................................. 2. ….....................................
4.10 | Penutup
4.10.1 | Keluar Masjid | Masjidil Haram, Gate ? | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ Ya Allah, sesungguhnya aku memohon fadilah (karunia) kepada-Mu.
4.10.2 | Tahallul